## Feuil1
Nom du projet : | Village green
Chef de projet : | Haja FRAIGNIER
Livrable du projet :
Date de début : | 2021-04-06
Nom du projet : | Village Green
Chef de projet : | FRAIGNIER Haja
Livrable du projet : | Site e-commerce et Blog Wordpress
Date de début : | 2021-04-05
Date de fin : | 2021-06-25
Progrès global : | 20%
Tâches |  | Début | Fin | Jours | Statut | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25
1 - Utiliser un outil de gestion de version
1.1 - Créez un dépôt pour suivre les modifications apportées à votre projet. |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 0 | Achevé
1.2 - Synchronisez votre dépôt local avec un dépôt distant GiHub |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 0 | Achevé
1.3 - Votre dépôt doit être accessible pbliquement et contenir un fichier README,md |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 0 | Achevé
2 - Mettre en place une base de données
2.1 - Elaborer le dictionnaire de données |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 0 | Achevé
2.2 - Créer la base de données |  | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 4 | Achevé
2.2.1 - Réalisation du MCD |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 0 | Achevé
2.2.2 - Script de création de la base de données |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 0 | Achevé
2.2.3 - Script qui prend en compte l'ensemble des tables du schéma physique, les clés primaires et étrangères, les index et les droits d'accès |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 0 | Achevé
2.2.4 - Profil connexion : Visiteur (lecture sur le catalogue) ¦ Client (lecture sur toute la base (insertion et mise à jour dans commande et client)) ¦ Gestion (lecture/écriture dans la base) ¦ Admin (gestion + création et suppression d'objet) |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 0 | Achevé
2.2.5 - Alimentation de la base avec des tests |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 0 | Achevé
2.2.6 - Décrire les procédures que nous mettons en place pour assurer les sauvegardes de la base |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0 | Achevé
2.2.7 - Tester une restauration |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 0 | Achevé
3 - Manipuler la base de données
3.1 - Formaliser des requêtes avec SQL |  | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2 | En cours
3.1.1 - Pour chacune des interrogations demandées, créez un script contenant la ou les requêtes nécessaires |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 0 | En cours
3.1.2 - Exportez les tables principales (entité) vers des tableaux d'un tableur de votre choix ains que le contenu du resultat des requêtes |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 0 | En cours
3.1.3 - Tableau et interrogation : C.A HT généré pour l'ensemble et par fournisseur |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 0 | En cours
3.1.4 - Tableau et interrogation : Liste des produits commandés pour une année sélectionnée (reference et nom du produit, quantité commandée, fournisseur) |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 0 | En cours
3.1.5 - Liste de commandes pour un client (date de commande, référence client, montant, état de la commande) |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 0 | En cours
3.1.6 - Répartition du chiffre d'affaires hors taxes par type de client |  | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 1 | En cours
3.1.7 - Lister les commandes en cours de livraison |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 0 | En cours
3.2 - Programmer des procédures stockées sur le SGBD |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 0 | En cours
3.2.1 - Procédure stockée qui renvoi le délai moyen entre la date de commande et la date de facturation |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 0 | En cours
3.3 - Gérer les vues |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 0 | En cours
3.3.1 - Créez une vue correspondant à la jointure Produits - Fournisseur |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 0 | En cours
4 - Construire la maquette de l'application
4.1 - Représentez le diagramme de cas d'utilisation d'une commande sur le site par un client particulier. La notion de panier doit y apparaître |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 0 | Non commencé
4.2 - Avec un outil de maquettage, réalisatioon de la maquette de la page de connexion du site. |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 0 | Non commencé
5 - Développer une application web
5.0.1 - Site e-commerce qui permet de consulter le catalogue |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 | Non commencé
5.0.2 - Site e-commerce qui permet de saisir de nouvelles commandes |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 | Non commencé
5.0.3 - Site e-commerce qui permet de visualiser les anciennes commandes |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 | Non commencé
5.1 - Développer des pages web statiques (HTML/CSS) |  | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 5 | Non commencé
5.1.1 - Réalisation de la page d'accueil |  | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 1 | Non commencé
5.1.2 - FRONT-OFFICE : Partie publique (dont page d'accueil) ¦ Accès à la liste des produits ¦ Accès au formulaire d'inscription |  | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 1 | Non commencé
5.1.3 - BACK-OFFICE : Partie privée (Admin) ¦ gestion des produits et les commandes |  | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 1 | Non commencé
5.2 - Intégrer des scripts clients (Javascript) |  | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 1 | Non commencé
5.2.1 - Formulaire d'inscription pour le client |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0 | Non commencé
5.2.2 - Empêcher l'utilisateur d'envoyer des informations erronées et lui indiquer les erreurs |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 0 | Non commencé
5.3 - Développer des composants web d'accès aux données |  | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 4 | Non commencé
5.3.1 - Mise en œuvre de la gestion CRUD sur une table au choix. Les pages devront être accessible à partir du menu d'accueil |  | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2 | Non commencé
5.3.2 - L'interface doit permettre d'afficher la liste des éléments, l'ajout, la modification et la suppression |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 0 | Non commencé
5.3.3 - Utiliser une architecture MVC pour réaliser ce travail |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 0 | Non commencé
6 - Mettre en œuvre une solution de gestion de contenu ou d'ecommerce
6.1 - Réalisez un thème responsive qui reprends les grandes lignes de la charte graphique du site e-commerce |  | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 3 | Non commencé
6.2 - Les employés pourront écrire des articles sans les publier. Il n'y aura qu'un seul administrateur qui validera les articles |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 0 | Non commencé
6.3 - Configuration d'un plugin S.E.O |  | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 3 | Non commencé
6.4 - Prise en comptede la sécurité |  | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 1
6.5 - Publication du résultat du travail sur le serveur sans erreur |  | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 1 | Non commencé
7 - Publier l'application
7.1 - Le projet Fil rouge (e-commerce et Wordpress) doit êtrehébergé sur dev.amorce.org |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 4 | Non commencé
7.2- L'exécution doit se dérouler sans erreurs |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 4 | Non commencé
Lancement |  | 2021-06-28 | 2021-06-28